Спринт 5

Задачи:

* Верстка начальной страницы (Ренат, Давид 5 часов)
* Верстка страницы входа (Ренат, Давид 5 часов)
* Закончить дизайн входящих в страницу настроек интерфейсов (Карина 4 часа)
* Верстка страницы настроек (Алина 4 часа)
* Верстка входящих в страницу настроек интерфейсов (Алина 5 часов) (перенос)
* Подключение логики соединения рингтонов в будильнике (Алина 4 часа)
* Изучение языка Swift (Ренат, Давид, Карина 4 часа)
* Изучение Realm (Карина 5 часов) (изменения)
* Соединение базы данных с расписанием (Карина 7 часов) (перенос)
* Подключение логики входа (Карина, Алина 8 часов) (перенос)
* Подключение логики регистрации (Карина, Алина 2 часа) (перенос)

Почему перенос и изменения и какие:

1. Мы поменяли Realm на CoreData и CloudKit
   1. Изучение CoreData (Карина)
   2. Изучение CloudKit (Карина)
   3. Создание CoreData (Карина)
2. Соответственно из-за изменений в базе данных не реализованы логики входа и регистрации
3. Из-за позднего создания дизайна входящих в страницу настроек интерфейсов Алина находится в процессе верстки этих интерфейсов, но у нас сегодня вечером только закончится спринт, поэтому к вечеру могут быть уже готовы интерфейсы
4. Также соединение базы данных с расписанием мы переносим на неизвестный срок, ибо считаем, что логика и построение базы данных, а также перенос ее на сервер в приоритете

Затрачено часов на каждую задачу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача/Человек | Карина | Алина | Ренат | Давид |
| 1 | - | - | 3 | 3 |
| 2 | - | - | 3 | 3 |
| 3 | 2 | - | - | - |
| 4 | - | 3 | - | - |
| 5 | - | В процессе | - | - |
| 6 | - | 3 | - | - |
| 7 | 4 | 2 | 4 | 4 |

Задачи на спринт 6:

* Реализация логики входа (Карина, Алина 6 часов)
* Реализация логики регистрации (Карина, Алина 6 часов)
* Подключение CloudKit (перенос базы данных на сервер) (Карина 8 часов)
* Верстка страницы пользователя (Ренат, Давид 10 часов)
* Изучение CoreData, CloudKit, Swift (Карина, Алина параллельно с реализацией)
* Изучение Swift, SwiftUI, Combine, Foundation (Ренат, Давид параллельно с версткой)
* Запушить весь дизайн и документацию в репозиторий (Карина 0,5 часа)